## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HomePage UI | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 100% | Dev2 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 100% | dev1 | dev1: Bảo
Add to Cart | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 100% | dev1 | 2023-03-26 | 2023-03-26 | 100% | dev2 | dev2:Khoa
Render Product | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 100% | dev1 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2
Change Quantity | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 100% | dev1 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 100% | dev2
Product display | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 100% | dev1 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 100% | dev2
File destructure on homepage | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
Filter | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
Search | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
[6 empty] | 2023-03-27 |  | dev1
Local Storage | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
Checkout | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
Login page and UI | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
OOP on all of the page | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev2 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 100% | dev1
Admin page UI | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 100% | dev2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1
AXIOS API | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 100% | dev2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1
Filter | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 100% | dev2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1
Search | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 100% | dev2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1
Price sorting | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 100% | dev2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1
Validation | 2023-03-25 | 2023-03-31 | 100% | dev2 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1
SCSS File destructure on all page | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 100% | dev1 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 100% | dev1, dev2
Convert css to scss on admin page | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 100% | dev1 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 100% | dev1, dev2
Convert css to scss on Homepage page | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 100% | dev2 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 100% | dev1, dev2
*Responsive | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 100% | dev2, dev1 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 100% | dev1, dev2